REALIZADO POR	FECHA	FIRMA

REVISADO POR	FECHA	FIRMA

APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Desarrollo de un clasificador de secuencias de pre-microRNA mediante técnicas de Inteligencia Computacional
Periodo del Informe: Junio de 2013 - Noviembre de 2013
Alcance: Etapas 1-4

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 1: / Búsqueda bibliográfica Actividad Fecha realización / Estimada Real / Información específica 12/6/13 28/6/13 / Perspectiva informática 20/6/13 28/6/13 Resultados obtenidos / Conocimiento específico del tema adquirido. / Etapa 2: / Implementación inicial de métodos de clasificación Actividad Fecha realización / Estimada Real / Búsqueda y verificación de una base de datos de prueba 25/6/13 26/7/13 / Codificación inicial de clasificadores 5/7/13 26/7/13 Resultados obtenidos / Resultados de pruebas preliminares de clasificación. / Etapa 3: / Preparación de la base de datos Actividad Fecha realización / Estimada Real / Búsqueda y verificación de diferentes bases de datos 11/7/13 15/8/13 / Armado de una base de datos propia 23/7/13 22/8/13 / Codificación de herramientas para validación 2/8/13 22/8/13 Resultados obtenidos / Base de datos propia verificada y validada para utilizar en las próximas etapas. / Etapa 4: / Redacción del informe entregable 1 Actividad Fecha realización / Estimada Real / Redacción del informe entregable 1 7/8/13 18/10/13 Resultados obtenidos / Informe entregable redactado.

Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Problemas en el armado de la base de datos Sí No / Retraso en los tiempos previstos por razones ajenas al proyecto Sí No Retraso en los tiempos previstos para concreción de las tareas previstas. Se replanificaron tareas conforme a las posibilidades del alumno. / Riesgos futuros Probabilidad Impacto / Carga laboral excesiva en el transcurso de las etapas subsiguientes Medio Retrasos: alto / Tecnologías seleccionadas resultan inadecuadas para la generación del clasificador definitivo Medio Retrasos: medio / Dificultades inherentes a la generación del clasificador definitivo: selección del clasificador, parámetros, conjuntos de datos Medio/Alto Retrasos: alto / Tecnologías seleccionadas resultan inadecuadas para la implementación de la interfaz web del clasificador (Etapa 8) Medio Retrasos: medio / Rotura de equipamiento necesario para el desarrollo Menor Retrasos: medio
Notas	Se adjunta a este documento una revisión del cronograma original.