REALIZADO POR	FECHA	FIRMA

REVISADO POR	FECHA	FIRMA

APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Desarrollo de un clasificador de secuencias de pre-microRNA mediante técnicas de Inteligencia Computacional
Periodo del Informe: julio de 2014 - setiembre de 2015
Alcance: Etapas 1-4

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 5: / Diseño del clasificador definitivo Actividad Fecha realización / Estimada Real / Pruebas de los clasificadores preliminares 15/7/14 15/7/14 / Codificación definitiva del clasificador 30/7/14 3/3/15 Resultados obtenidos / Conocimiento específico del tema adquirido. / Etapa 6: / Pruebas e integración Actividad Fecha realización / Estimada Real / Validación del método de clasificación 5/8/14 10/3/15 / Integración de extracción de características 11/8/14 19/3/15 / Interfaz de usuario de línea de comandos 19/8/14 30/4/15 / Pruebas de funcionamiento y validación de requerimientos 27/8/14 11/5/15 Resultados obtenidos / Resultados de pruebas preliminares de clasificación. / Etapa 7: / Redacción del informe entregable 2 Actividad Fecha realización / Estimada Real / Redacción del informe entregable 2 2/9/14 18/5/15 Resultados obtenidos / Informe entregable redactado.

Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Problemas en el armado de la base de datos Sí No / Dificultades inherentes a la generación del clasificador definitivo Sí No Retraso en los tiempos previstos para concreción de las tareas previstas. Se replanificaron tareas conforme a las posibilidades del alumno. / Riesgos futuros Probabilidad Impacto / Tecnologías seleccionadas resultan inadecuadas para la implementación de la interfaz web del clasificador (Etapa 8) Medio Retrasos: medio / Dificultades relativas a la puesta en servicio en servidor de demostración, que puedan demorar la publicación como servicio de acceso público. Medio Retrasos: menor / Rotura de equipamiento necesario para el desarrollo Menor Retrasos: medio
Notas	Se adjunta a este documento una revisión del cronograma original.